## Hoja 1
DATE : 22 juillet 2020 |  |  | JOUR:Mercredi | NOM:Samuel
FONCTIONALITE : |  | Fichier url + html pour les methodes CRUD
DIFICULTE: |  | Aucunes
DATE : 27 juillet |  |  | JOUR:Lundi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | Base de donnée début
DIFICULTE: | Aucunes
DATE : 28 juillet |  |  | JOUR:Mardi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | base de donnée
DIFICULTE: | Aucunes
DATE : 29 juillet |  |  | JOUR:Mercredi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | fin bd + aide front end react
DIFICULTE: | Aucunes
DATE : 30 juillet |  |  | JOUR:Jeudi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | Bd hotfix
DIFICULTE:
DATE : 31 juillet |  |  | JOUR:Vendredi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | Debut models
DIFICULTE:
DATE : 3 aout |  |  | JOUR:Lundi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | Absent
DIFICULTE:
DATE : 4 aout |  |  | JOUR:Mardi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | Absent
DIFICULTE:
DATE : 5 aout |  |  | JOUR:Mercredi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | Models + debut controllers
DIFICULTE: | app.post get etc, Nassim m a expliqué et donné un exemple a regarder et approfondir ce soir
DATE : 6 aout |  |  | JOUR:Jeudi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | controller animal(90%), requete sql pour animal (50%)
DIFICULTE: | difficulte avec git pour reccuperer le code de nassim et vice versa
DATE : 7 aout |  |  | JOUR:Vendredi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | fin controller animal, controller facture, controller contrat, controller feedback
DIFICULTE:
DATE : 10 aout |  |  | JOUR:Lundi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | routers animal facture contrat feedback
DIFICULTE:Pas beaucoup avancé, je bloque a savoir quoi faire pour la suite, j'ai contacté richard pour de l'aide
DATE : Samuel |  |  | JOUR:Mardi | NOM:Samuel
FUNTIONALITE : | router + controller fix
DIFICULTE:
DATE : |  |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE:
DATE : |  |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE: