## Hoja 1
DATE : | 2020-07-22 | JOUR: | NOM: Nassim
FUNTIONALITE : | : creer fichier de requettes en html et commencer a remplir les services de l'api
DIFICULTE:
DATE : | 2020-07-23 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : | : reglage BD, et finition fichiers requetes
DIFICULTE: | trop d'information a rentrer surtout apres un changement dans la BD
DATE : | 2020-07-24 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : completer les fichiers requetes manquant, et se preparer a la presentation du projet
DIFICULTE:
DATE : | 2020-07-27 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : finition des fichiers requetes et reglages des conflits
DIFICULTE: les conflits en pull request
DATE : | 2020-07-28 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : ajout des erreurs dans les requetes creer le projet backend et partager les taches et commencer a coder l'api
DIFICULTE:
DATE : | 2020-07-29 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : creation projet et deploiement
DIFICULTE:
DATE : | 2020-07-30 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : distribution des taches et deploiement projet
DIFICULTE:
DATE : | 2020-07-31 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : distribution des taches et deploiement de la bd avec le script et commencer a coder les fichiers servers
DIFICULTE: deploiement sur heroku
DATE : | 2020-07-01 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : creer la bd MongoDB et la deployer et coder la connexion
DIFICULTE: deploiement sur mongodb
DATE : | 2020-07-04 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : reglage des conflits
DIFICULTE:
DATE : | 2020-07-05 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : coder les controllers
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-06 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : finition du code connexion utilisateur avec l'adresse
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-11 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : finition des controllers utilisateur et commencer les controller de services
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-12 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : finition controller de services et commencer controller planning et promotion
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-14 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : terminer les controller promotion et service et commencer le controller de contart et tout ce qui va avec
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-17 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : creer la fonctionnalite de recherche ,et contrat
DIFICULTE: utilisation de async et await
DATE : | 2020-08-18 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : terminer la fonctionnalite de recherche et planning et contrat et utilisateur
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-19 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : travailler sur tout les fonctionnalite utilisateur et recherche
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-20 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : travailler sur tout ce qui est utilisateur et recherche
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-21 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : ajouter quelques fonctionnalite pour controller utilisateur et coder les routes pour les photos
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-24 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : coder le chat cote serveur et regler les conflits dans les controllers
DIFICULTE:
DATE : | 2020-08-25 | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE : terminer le chat entre serveur et mobile
DIFICULTE: