## Hoja 1
DATE : 22/7/2020 |  | JOUR: | NOM: | Richard Corro
FUNTIONALITE : | Power Point pour la presentation
Finalisation des configurations de base pour le project
DIFICULTE:
DATE : 23/7/2020 |  | JOUR: | NOM: | Richard Corro
FUNTIONALITE : | Assemblage et finalisation des materiels pour la presentation de 24/07
DIFICULTE:
DATE : 24/07/2020 |  | JOUR: | NOM: | Richard Corro
FUNTIONALITE : | Preparation pour la presentation, debut du code
DIFICULTE:
DATE : 27/072020 |  | JOUR: | NOM: | Richard Corro
FUNTIONALITE : | Configuration de packcage reglement des problemes de git
DIFICULTE:
DATE : 28/07/2020 |  | JOUR: | NOM: | Richard Corro
FUNTIONALITE : | Problemes de merge a regler encore , travails sur la page recherche
DIFICULTE:
DATE : 29/07/2020 |  | JOUR: | NOM: | Richard Corro
FUNTIONALITE : | Creation de une page application container pour faciliter le codage , encore travails sur la page recherche
DIFICULTE:
DATE : 30/07/2020 |  | JOUR: | NOM: | Richard Corro
FUNTIONALITE : | Page recherche evenements et states a creer
DIFICULTE:
DATE : |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE:
DATE : |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE:
DATE : |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE:
DATE : |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE:
DATE : |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE:
DATE : |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE:
DATE : |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE:
DATE : |  | JOUR: | NOM:
FUNTIONALITE :
DIFICULTE: